## Matriz de Evaluación de Riesgos
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
|  | Entidad |  | Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas
|  | Periodo de Evaluación |  | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022
No. | Tipo de Objetivo | Ref. | Área Evaluada | Eventos Identificados | Descripción del Riesgo | Evaluación |  | Riesgo Inherente (RI) | Valor Control Mitigador | Riesgo Residual (RR) | Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo) | Observaciones
[6 empty] | Probabilidad | Severidad
1 | De cumplimiento | C-1 | Técnica | Eventos climáticos que causen pérdidas en trabajos de investigación y producción de semillas | Atrasos en el cumplimiento de metas de generación de tecnologías y convenios de producción de semillas, por pérdidas de ensayos y áreas de siembra. | 4 | 4 | 16 | 3 | 5.3333 | Planificar las siembras en épocas con menos riesgo de pérdida en áreas vulnerables, mejora de infraestructura productiva instalada (patios, pozos, sistemas de riego, otros). | Elaborar plan de fortalecimiento de centros de producción.
2 | De cumplimiento | C-2 | Técnica | Huelgas sindicales | Posible cierre de instalaciones y centros de producción. Pérdida de ensayos, viveros y parcelas al no poder darles seguimiento (si están establecidas), o al no poder realizar gestiones de recursos para el mantenimiento de las mismas, e incumplimiento de metas al no poder establecer actividades técnicas en los centros de producción. | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | Planificar, priorizar y delegar actividades al 30 % del personal que de ley debe quedarse laborando durante la huelga para atender actividades críticas, entablar negociaciones con el SINDICATO de trabajadores para evitar.
3 | Operativo | O-1 | Técnica | Deficiencia en la formulación de proyectos de investigación. | Resultados no concluyentes en la solución de una problemática. Atrasos en el alcance de metas. | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | Capacitaciones, seguimiento y evaluación, atender lo establecido en la guía técnica, así como búsqueda de apoyo técnico con alianzas estratégicas
4 | Operativo | O-2 | Técnica | Deficiencia en la gestión y diseño de plataformas digitales y sistemas de información. | Página web desactualizada, no apta para divulgación de información oportuna. Sistemas de información deficientes en la institución. | 5 | 4 | 20 | 3 | 6.6667 | Gestionar la creación de un puesto especialista en diseño, programación y paginas web
5 | Operativo | O-3 | Técnica | Poca presión de plagas y enfermedades de interés para su evaluación | Atrasos en el cumplimiento de metas de generación de tecnología en programas de manejo de plagas y enfermedades | 3 | 3 | 9 | 4 | 2.25 | Contemplar en la planficación dos o tres áreas con antecedentes de la plaga o enfermedad de interés para establecer la evaluación
6 | Operativo | O-4 | Técnica | Aumento de los costos de insumos y servicios, por inflación en el país y otros eventos en los mercados internacionales. | Aumento de los costos de las investigaciones lo que conlleva a solicitar mas presupuesto. | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | Priorizar actividades en los proyectos de investigación que ayuden a alcanzar metas
7 | Operativo | O-5 | Técnica | Hurto de cultivos. | Pérdida de datos de producción en los proyectos de investigación establecidos. | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.3333 | Mejorar la seguridad en centros de producción, mejorar infraestructura perimetral. Manejar estadísticamente los sesgos de información.
8 | Operativo | O-6 | Técnica | Usurpación a los Centros de Producción. | Pérdida de áreas para investigación y producción de semillas | 3 | 5 | 15 | 3 | 5 | Atender con acciones legales para la recuperación de las tierras, mejorar infraestructura perimetral e implementar el plan de uso de la tierra
9 | Operativo | O-7 | Técnica | Insuficiente disponibilidad de semillas para promoción en eventos agrícolas y venta | Dada la demanda de agricultores. La poca disponibilidad de semillas para ofrecer como promoción en los eventos agrícolas o venta directa, se percibe mala imagen institucional. | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | Establecer una estrategia institucional para la promoción y venta de semillas mejoradas
10 | Operativo | O-8 | Técnica | Pérdida de eficiencia en maquinaria y equipo de procesamiento de semillas | La capacidad productiva disminuye, requiriendo de mayor tiempo para el acondicionamiento de semillas. La obsolescencia de la maquinaria y el equipo, dificulta el mantenimiento y reparación de los mismos, generando atrasos en los procesos | 5 | 5 | 25 | 3 | 8.3333 | Renovación de equipo
11 | Operativo | O-9 | Técnica | Fallas en maquinaria agrícola | Dificultad y limitación para realización de actividades programadas en proyectos de investigación. | 4 | 4 | 16 | 3 | 5.3333 | Renovación de equipo
12 | Operativo | O-10 | Técnica | Fallas en equipo de Laboratorio | Dificultad y limitación para realización de actividades programadas en proyectos de investigación. | 4 | 4 | 16 | 3 | 5.3333 | Renovación de equipo
13 | Operativo | O-11 | Técnica | Fallas y limitaciones a equipo de computo institucional | Limitaciones en la ejecución de actividades técnico-científicas y administrativas como: recopilación de información secundaria, sistematización de la información, análisis de datos, elaboración de informes o medios de divulgación de la información obtenida en los proyectos de investigación y resguardo de información. | 4 | 4 | 16 | 3 | 5.3333 | Renovación de equipo
14 | Operativo | O-12 | Técnica | Fallas de vehículos y limitaciones por baja disponibilidad. | Limitación en la realización de las actividades de campo de los proyectos de investigación. Limitación de la ejecución eficiente de viáticos y combustibles de los programas. | 4 | 4 | 16 | 3 | 5.3333 | Búsqueda de fondos para la renovación y adquisición de vehículos
15 | Operativo | O-13 | Técnica | Baja adaptación a nuevas tecnologías de comunicación, divulgación y análisis de la información. | Pérdida de información generada, por la falta de sistemas de gestión y bajo impacto en la información generada, por no usar los canales de información actualizados | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | Capacitaciones, seguimiento y establecimiento de normas que regulen el uso de nuevas tecnologías
16 | Operativo | O-14 | Técnica | Ingreso de plagas y contaminantes en laboratorio y planta de alimentos. | Contaminación de ensayos o productos producidos y daño a equipo, pérdida de materiales a utilizar en ensayos. | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | Establecer protocolos de bioseguridad para el ingreso a los laboratorios y planta de alimentos
17 | Operativo | O-15 | Técnica | Siniestros y accidentes en instalaciones de Laboratorio y Plantas Procesadoras. | Daño a equipo, pérdida de ensayos. Suspensiones de personal por accidente. Daño en infraestructura. | 2 | 5 | 10 | 4 | 2.5 | Establecer protocolos de seguridad para el uso de equipo
18 | Operativo | O-16 | Técnica | Baja asignación presupuestaria. | Cambios en la planificación, reprogramación y replanteamiento de metas del POM y POA. Actividades técnicas planificadas sin financiamiento para operativizarlas. | 5 | 4 | 20 | 3 | 6.6667 | Priorizar actividades en los proyectos de investigación y replantear metas acorde a la asignación presupuestaria
19 | Operativo | O-17 | Técnica | Insuficiente personal para el desarrollo de actividades técnico-científicas. | Dificultad para la realización de actividades técnico-científicas. Sobre carga de trabajo en poco personal que dificulta la correcta conducción de las actividades técnicas. | 4 | 4 | 16 | 3 | 5.3333 | Gestionar la prestación de servicios tecnicos o profesionales bajo el renglón 029
20 | Operativo | O-18 | Dirección de Operaciones Regionales | Apropiación de imagen institucional y propiedad | No se visualiza el que hacer del instituto, pérdida de la credibilidad del ICTA. | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | Registrar los cultivares y actualizar los registros ante el MAGA. Atender casos con acciones legales.
21 | Operativo | O-19 | Dirección de Operaciones Regionales | Deficiencia en el proceso de validación y promoción de tecnología | No hay adopción significativa de la tecnología que se genera | 4 | 4 | 16 | 3 | 5.3333 | Establecer un programa de supervisión y seguimiento del proceso de validación
22 | Operativo | O-20 | Dirección de Operaciones Regionales | Desinformación de las actividades concretas del instituto | Grupos o personas mal intencionadas trasladan información falsa a la población, afectando la promoción y adopción de la tecnología agrícola | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | Establecer un plan de mercadeo e imagen institucional
23 | Operativo | O-21 | Dirección de Operaciones Regionales | Infestación por plagas poscosecha en bodegas de Centros | Perdida y/o daño en la calidad de semillas de cultivos priorizados, en sus diferentes categorías. Incumplimiento de metas | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | Mejora de infraestructura productiva para el proceso de postcosecha
24 | Operativo | O-22 | Dirección Administrativa y Financiera | Infraestructura deteriorada (edificios, equipo, mobiliario). | Atrasos en cumplimiento de actividades | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | Actualizar e implementar plan de fortalecimiento de infraestructura, así como la asignación presupuestaria
Firma
Nombre del Responsable
Puesto
Note on L24: Andrea Álvarez: Consultar

## Plan de Trabajo
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
|  | Entidad |  | Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas
|  | Periodo de Evaluación |  | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022
No. | Tipo Objetivo | Riesgo | Ref. Tipo Riesgo | Nivel de Riesgo Residual | Controles Recomendados | Prioridad de Implementación | Controles a ser implementados | Área Evaluada | Recursos Internos o Externos | Puesto Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Comentarios
1 | De cumplimiento | Atrasos en el cumplimiento de metas de generación de tecnologías y convenios de producción de semillas, por pérdidas de ensayos y áreas de siembra. | C-1 | 5.3333 | Planificar las siembras en épocas con menos riesgo de pérdida en áreas vulnerables, mejora de infraestructura productiva instalada (patios, pozos, sistemas de riego, otros). | Muy alta | ¿Qué? contratar los servicios profesionales de un gestor en aduanas ¿Cómo?: Solicitando anticipadamente los servicios a requerir ¿Quien?: Director de Asuntos Estrátegicos ¿Cuándo?: En el tiempo establecido para la ejecución. | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
2 | De cumplimiento | Posible cierre de instalaciones y centros de producción. Pérdida de ensayos, viveros y parcelas al no poder darles seguimiento (si están establecidas), o al no poder realizar gestiones de recursos para el mantenimiento de las mismas, e incumplimiento de metas al no poder establecer actividades técnicas en los centros de producción. | C-2 | 4 | Planificar, priorizar y delegar actividades al 30 % del personal que de ley debe quedarse laborando durante la huelga para atender actividades críticas, entablar negociaciones con el SINDICATO de trabajadores para evitar. | Alta |  | Técnica | Recurso Humano | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
3 | Operativo | Resultados no concluyentes en la solución de una problemática. Atrasos en el alcance de metas. | O-1 | 4 | Capacitaciones, seguimiento y evaluación, atender lo establecido en la guía técnica, así como búsqueda de apoyo técnico con alianzas estratégicas | Alta |  | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
4 | Operativo | Página web desactualizada, no apta para divulgación de información oportuna. Sistemas de información deficientes en la institución. | O-2 | 6.6667 | Gestionar la creación de un puesto especialista en diseño, programación y paginas web | Muy alta |  | Técnica | Recurso humano, financiero y tecnologíco | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
5 | Operativo | Atrasos en el cumplimiento de metas de generación de tecnología en programas de manejo de plagas y enfermedades | O-3 | 2.25 | Contemplar en la planficación dos o tres áreas con antecedentes de la plaga o enfermedad de interés para establecer la evaluación | Baja |  | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
6 | Operativo | Aumento de los costos de las investigaciones lo que conlleva a solicitar mas presupuesto. | O-4 | 3 | Priorizar actividades en los proyectos de investigación que ayuden a alcanzar metas | Media |  | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
7 | Operativo | Pérdida de datos de producción en los proyectos de investigación establecidos. | O-5 | 1.3333 | Mejorar la seguridad en centros de producción, mejorar infraestructura perimetral. Manejar estadísticamente los sesgos de información. | Baja |  | Técnica | Recurso humano, financiero y tecnologíco | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
8 | Operativo | Pérdida de áreas para investigación y producción de semillas | O-6 | 5 | Atender con acciones legales para la recuperación de las tierras, mejorar infraestructura perimetral e implementar el plan de uso de la tierra | Muy alta |  | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
9 | Operativo | Dada la demanda de agricultores. La poca disponibilidad de semillas para ofrecer como promoción en los eventos agrícolas o venta directa, se percibe mala imagen institucional. | O-7 | 3 | Establecer una estrategia institucional para la promoción y venta de semillas mejoradas | Media |  | Técnica | Recurso humano, financiero y tecnologíco | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
10 | Operativo | La capacidad productiva disminuye, requiriendo de mayor tiempo para el acondicionamiento de semillas. La obsolescencia de la maquinaria y el equipo, dificulta el mantenimiento y reparación de los mismos, generando atrasos en los procesos | O-8 | 8.3333 | Renovación de equipo | Muy alta |  | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
11 | Operativo | Dificultad y limitación para realización de actividades programadas en proyectos de investigación. | O-9 | 5.3333 | Renovación de equipo | Muy alta |  | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
12 | Operativo | Dificultad y limitación para realización de actividades programadas en proyectos de investigación. | O-10 | 5.3333 | Renovación de equipo | Muy alta |  | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
13 | Operativo | Limitaciones en la ejecución de actividades técnico-científicas y administrativas como: recopilación de información secundaria, sistematización de la información, análisis de datos, elaboración de informes o medios de divulgación de la información obtenida en los proyectos de investigación y resguardo de información. | O-11 | 5.3333 | Renovación de equipo | Muy alta |  | Técnica | Recurso humano, financiero y tecnologíco | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
14 | Operativo | Limitación en la realización de las actividades de campo de los proyectos de investigación. Limitación de la ejecución eficiente de viáticos y combustibles de los programas. | O-12 | 5.3333 | Búsqueda de fondos para la renovación y adquisición de vehículos | Muy alta |  | Técnica | Recurso humano y finaciero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
15 | Operativo | Pérdida de información generada, por la falta de sistemas de gestión y bajo impacto en la información generada, por no usar los canales de información actualizados | O-13 | 2 | Capacitaciones, seguimiento y establecimiento de normas que regulen el uso de nuevas tecnologías | Baja |  | Técnica | Recurso humano, financiero y tecnologíco | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
16 | Operativo | Contaminación de ensayos o productos producidos y daño a equipo, pérdida de materiales a utilizar en ensayos. | O-14 | 3 | Establecer protocolos de bioseguridad para el ingreso a los laboratorios y planta de alimentos | Media |  | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
17 | Operativo | Daño a equipo, pérdida de ensayos. Suspensiones de personal por accidente. Daño en infraestructura. | O-15 | 2.5 | Establecer protocolos de seguridad para el uso de equipo | Media |  | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
18 | Operativo | Cambios en la planificación, reprogramación y replanteamiento de metas del POM y POA. Actividades técnicas planificadas sin financiamiento para operativizarlas. | O-16 | 6.6667 | Priorizar actividades en los proyectos de investigación y replantear metas acorde a la asignación presupuestaria | Muy alta |  | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
19 | Operativo | Dificultad para la realización de actividades técnico-científicas. Sobre carga de trabajo en poco personal que dificulta la correcta conducción de las actividades técnicas. | O-17 | 5.3333 | Gestionar la prestación de servicios tecnicos o profesionales bajo el renglón 029 | Muy alta |  | Técnica | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
20 | Operativo | No se visualiza el que hacer del instituto, pérdida de la credibilidad del ICTA. | O-18 | 4 | Registrar los cultivares y actualizar los registros ante el MAGA. Atender casos con acciones legales. | Alta |  | Dirección de Operaciones Regionales | Recurso humano y financiero | Gerente General, Subgerente técnico, Director de Investigación, Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
21 | Operativo | No hay adopción significativa de la tecnología que se genera | O-19 | 5.3333 | Establecer un programa de supervisión y seguimiento del proceso de validación | Muy alta |  | Dirección de Operaciones Regionales | Recurso humano de financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación, Coordinador de Programa, Director de operaciones y Jefe de Centro de Producción | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
22 | Operativo | Grupos o personas mal intencionadas trasladan información falsa a la población, afectando la promoción y adopción de la tecnología agrícola | O-20 | 4 | Establecer un plan de mercadeo e imagen institucional | Alta |  | Dirección de Operaciones Regionales | Recurso humano de financiero | Gerente General, Subgerente ténico, Dirctor de Investigación, Director de Operaciones Regionales, Jefe de Centro de Producción y Jefe de unidad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
23 | Operativo | Perdida y/o daño en la calidad de semillas de cultivos priorizados, en sus diferentes categorías. Incumplimiento de metas | O-21 | 3 | Mejora de infraestructura productiva para el proceso de postcosecha | Media |  | Dirección de Operaciones Regionales | Recurso humano y financiero | Subgerente técnico, Director de Investigación y Coordinador de Programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
24 | Operativo | Atrasos en cumplimiento de actividades | O-22 | 4 | Actualizar e implementar plan de fortalecimiento de infraestructura, así como la asignación presupuestaria | Alta |  | Dirección Administrativa y Financiera | Recurso humano y financiero | Gerente General, Director Administrativo y Financiero | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se nombrará un responsable para el seguimiento respectivo
Firma
Nombre del Responsable
Puesto

## Mapa de Riesgos
|  | Entidad |  | Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas
|  | Periodo de Evaluación |  | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022
PROBABILIDAD Y SEVERIDAD
Probabilidad | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Severidad
No. | Riesgos |  | Probabilidad | Severidad | Punteo
1 | Estratégicos
2 | Operativos
3 | Información
4 | Cumplimiento
Promedio

## Matriz de Tolerancia
RANGO | CRITERIO | DESCRIPCIÓN | PRIORIZACIÓN
1 a 10.00 | Básico | Riesgo Residual tolerable que no requiere atención inmediata. Es gestionado razonablemente por el control interno de la entidad | Verde
10.01 a 15.00 | Gestionable | Riesgo residual que puede ser gestionado a través de opciones de control adicionales o respuestas especificas al riesgo | Amarillo
15.01 en adelante | No Tolerable | Riesgo residual tolerable con mayor exposición a no alcanzar los objetivos, es necesario replantear la estrategia a la respuesta al riesgo. Requiere atención inmediata | Rojo